付録資料８

○○市立小中学校耐震化事業

事業契約書（案）

（例）

平成○○年○月

○○市

事業契約書（案）

1.	事業名

○○市立小中学校耐震化事業

2.	事業の場所

(1) ○○県○○市○○町（○小学校）

(2) ○○県○○市○○町（○中学校）

3.	契約期間

自　平成○○年○○月［　］日

至　平成○○年○○月○○日

- 契約金額

金［	］円

うち消費税及び地方消費税の額　金［　］円

（工事にかかる対価に対する金利相当額(割賦金利)　金［　］円については非課税）

5.	契約保証金

事業契約書第25条に記載のとおり

- 支払条件

事業契約書第53条に記載のとおり

市と事業者とは、各々対等な立場における合意に基づいて、上記のとおり本件事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本件事業契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11 年法律第117 号）第9 条の規定により、○○市議会の議決を得たとき、本契約として認められるものとする。ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり市は損害賠償の責を負わない。

この契約の証として、本件事業契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

平成○○年○○月［　］日

発注者	○○市

住所	○○県○○市○○町

氏名	○○市長　○○　○○

事業者

住所	［　］

氏名	［　］

目　　次

第１章	用語の定義	1

第1条	（定義）	1

第２章	総則	2

第2条	（目的及び解釈）	2

第3条	（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）	3

第4条	（事業日程）	3

第5条	（事業の場所）	3

第6条	（事業の概要）	3

第7条	（事業者の資金調達）	3

第8条	（許認可及び届出等）	3

第9条	（補助金申請等への協力）	4

第３章	設計	4

第10条	（本件工事にかかる設計）	4

第11条	（第三者による実施）	4

第12条	（基本設計）	5

第13条	（実施設計）	5

第14条	（設計の変更）	5

第15条	（対象施設の瑕疵等）	7

第４章	工事	7

第１節	総則	7

第16条	（本件工事の実施）	7

第17条	（第三者による実施）	7

第18条	（事業者の責任）	8

第19条	（施工計画書等）	8

第20条	（工事監理者）	8

第21条	（本件土地等の管理）	8

第22条	（事前調査）	9

第23条	（本件工事に伴う近隣対策）	9

第24条	（本件工事期間中の保険）	10

第25条	（契約保証金）	10

第２節	検査･確認	11

第26条	（工事施工に関する報告）	11

第27条	（中間確認及び建設現場立会い等）	11

第28条	（事業者による完工検査）	11

第29条	（完成確認報告）	12

第30条	（市による完工確認）	12

第31条	（完成確認）	12

第３節	工期の変更	13

第32条	（工事の一時停止）	13

第33条	（工期の変更）	13

第34条	（工期変更の場合の費用負担）	14

第４節	損害の発生	14

第35条	（第三者に対する損害）	14

第36条	（本件施設への損害）	14

第５節	引渡し	15

第37条	（供用の開始）	15

第38条	（供用開始の遅延）	15

第39条	（瑕疵修補責任）	16

第５章	維持管理	16

第１節	総則	16

第40条	（基本的事項）	16

第41条	（維持管理体制の整備）	17

第42条	（維持管理体制の確認）	17

第43条	（消耗品の分担）	17

第44条	（第三者による実施）	17

第45条	（年間維持管理業務計画書等の提出）	18

第46条	（従事職員名簿の提出等）	18

第47条	（近隣対策）	18

第48条	（本件施設の修繕）	18

第49条	（維持管理業務の中止）	19

第２節	モニタリング	19

第50条	（業務報告書）	19

第51条	（モニタリングの実施）	19

第52条	（損害の発生）	20

第６章	サービス購入料の支払	20

第53条	（サービス購入料の支払）	20

第54条	（サービス購入料の改定）	21

第55条	（サービス購入料の減額）	21

第７章	契約の終了	21

第56条	（契約期間）	21

第57条	（市の事由による解除）	21

第58条	（事業者の債務不履行等による解除）	22

第59条	（市の債務不履行による解除等）	22

第60条	（法令の変更及び不可抗力）	22

第61条	（供用開始前の解除の効力）	23

第62条	（供用開始後の解除の効力）	24

第63条	（損害賠償）	25

第64条	（保全義務）	26

第65条	（関係書類の引渡し等）	26

第８章	雑則	26

第66条	（公租公課の負担）	26

第67条	（協議義務）	26

第68条	（金融機関等との協議）	27

第69条	（財務書類の提出）	27

第70条	（秘密保持）	27

第71条	（著作権等）	27

第72条	（著作権の侵害防止）	27

第73条	（工業所有権）	28

第74条	（株式等の発行制限）	28

第75条	（権利等の譲渡制限）	28

第76条	（事業者の兼業禁止）	28

第77条	（遅延利息）	28

第78条	（管轄裁判所）	28

第79条	（疑義に関する協議）	28

第80条	（その他）	29

# 用語の定義

### （定義）

本件事業契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の通りとする。

- 「維持管理業務」とは、本件施設の全部又は一部に関する以下の業務をいう。

ア.	建築物保守管理業務

イ.	建築設備保守管理業務

ウ.	植栽・外構維持管理業務

エ.	清掃・衛生業務

- 「維持管理者」とは、入札手続参加グループの構成員又は協力会社のうち事業者から維持管理業務を受託し又は請け負う者をいう。

- 「完成確認」とは、第31条第1項に定めるところに従って、市が事業者による対象施設の整備にかかる業務の履行の完了を確認することをいう。

- 「基本設計図書」とは、別紙○に記載された図書又は、それらの図書で市の確認を受けたものをいう。

- 「供用開始予定日」とは、対象施設のそれぞれについて市が供用を開始することを予定する日をいい、別紙○のとおりとする。

- 「業務要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部であり、本件事業における対象施設の設計業務、建設・工事監理業務、及び本件施設の維持管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務の実施について、市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。

- 「協力者」とは、入札参加者又は入札グループの構成員以外の者で、本件事業にかかる業務の一部を受託し又は請け負うことを予定している者として入札提案において特定される者をいう。

- 「建設者」とは、入札手続参加グループの構成員又は協力会社のうち事業者から本件工事を受託し又は請け負う者をいう。

- 「サービス購入料」とは、市が、サービス購入料債権にかかる債務の弁済として、事業者に対して本件事業契約の規定に基づき支払う金銭をいう。

- 「サービス購入料債権」とは、本件事業に係る対価を請求する権利として、本件事業契約に基づき、事業者が市に対して有する債権をいう。

- 「実施設計図書」とは、別紙○に記載された図書又は、それらの図書で市の確認を受けたものをいう。

- 「事業計画」とは、第4条ないし第6条に定める事項及び内容をいう。

- 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、初年度は平成［　］年［　］月［　］日又は市と事業者が合意により変更した日から最初に到来する3月31日までの期間をいう。

- 「出資者」とは、事業者に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。

- 「設計者」とは、入札手続参加グループの構成員又は協力会社のうち事業者から設計を受託し又は請け負う者をいう。

- 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

- 「対象施設」とは、本件施設のうち、入札書類において耐震補強又は改修の対象となる施設として特定される施設及びその附帯設備をいう。

- 「入札書類」とは、本件事業に係る入札説明書及びそれぞれの附属資料並びにそれらに関する質問回答をいう。

- 「入札提案」とは、事業者が本件事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び基本協定書締結までに提出したその他一切の書類をいう。

- 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。

- 「本件工事」とは、事業者が本件事業契約に基づき発注する対象施設の耐震補強工事及び改修工事をいう。

- 「本件工事期間」とは、本件工事の着工日から全ての対象施設の供用が開始される日までをいう。

- 「本件施設」とは、本件事業契約に従い本件事業の対象となる○○市立○中学校ほか○校にかかる施設及びその附帯設備をいう。

- 「本件事業期間」とは、本件事業契約の締結日から本件事業契約の終了する日（平成○○年○○月末日）又は本件事業契約が中途解約された日のいずれか早く到来する日までをいう。

- 「本件土地」とは、本件事業が実施される土地をいい、その詳細は別紙○に記載される。

# 総則

### （目的及び解釈）

#### 本件事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

#### 本件事業契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

#### 本件事業契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本件事業契約の解釈に影響を与えるものでない。

### （公共性及び民間事業の趣旨の尊重）

#### 事業者は、本件事業が学校教育施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

#### 市は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。

### （事業日程）

#### 本件事業は、別紙○に記載される日程に従って実施されるものとする。

### （事業の場所）

#### 本件事業を実施する場所は、別紙○に示すとおりとする。

### （事業の概要）

#### 本件事業は、本件工事にかかる設計業務、建設・工事監理業務、維持管理業務及びその他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。

#### 事業者は、本件事業を、本件事業契約、入札書類及び入札提案に従って遂行するものとし、本件事業契約、入札書類、及び入札提案の間に齟齬がある場合、本件事業契約、入札書類、入札提案の順にその解釈が優先するものとする。

#### 本件施設の名称は、市が定めるものとする。

### （事業者の資金調達）

#### 本件事業契約上の事業者の義務の履行に関連する一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、また本件事業に関する事業者の資金調達は、本件事業契約に別段の規定がある場合を除き、全て事業者が自己の責任において行うものとする。

### （許認可及び届出等）

#### 事業者は、本件事業契約上の事業者の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等を、自己の責任及び費用負担において行うものとする。

#### 事業者は、本件工事に関して建築基準法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、市に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに市に対してその旨を報告するものとする。

#### 前項に定める場合の他、事業者は、市が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを市に提出するものとする。

#### 事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。

#### 市が本件事業に関し許認可を取得し又は届出を行う必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、市による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。

### （補助金申請等への協力）

#### 事業者は、市の求めるところに応じて、義務教育施設整備にかかる国庫補助金交付の申請手続並びに会計検査に必要な書類その他の資料の作成を補助するものとする。

# 設計

### （本件工事にかかる設計）

#### 事業者は、本件事業契約締結後、入札提案に従って、速やかに、本件工事にかかる設計業務を開始するものとする。

#### 事業者は、日本国の法令を遵守の上、本件事業契約、入札書類及び入札提案に基づき、本件工事にかかる設計を実施するものとする。

#### 事業者は、事前に、本件工事にかかる設計の責任者を選任した上、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。

#### 事業者は、事前に、本件工事にかかる設計にかかる設計計画書（詳細工程表を含む。以下同じ。）を作成した上、市に対して提出し、市の承認を得るものとする。事業者は、市の承認を得た設計計画書に従って本件工事にかかる設計を遂行するものとする。

#### 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、本件工事にかかる設計の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、本件工事にかかる設計の内容について市と協議するものとする。

### （第三者による実施）

#### 事業者は、本件工事にかかる設計を設計者［及び協力者］に委託し又は請け負わせるものとする。

#### 事業者は、設計者又は協力者以外の第三者に本件工事にかかる設計の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。

#### 事業者は、本件工事にかかる設計の一部を設計者又は協力者以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計者若しくは協力者又はかかる第三者が本件工事にかかる設計の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。

#### 設計者又は協力者その他本件工事にかかる設計に関して事業者又は設計者若しくは協力者が使用する一切の第三者に対する本件工事にかかる設計の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計者又は協力者その他本件工事にかかる設計に関して事業者又は設計者若しくは協力者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

### （基本設計）

#### 事業者は、第10条第４項に定めるところの設計計画書に記載される日程に従って、本件工事にかかる基本設計図書を作成した上、市に対して提出し、その確認を得るものとする。

#### 市は、前項に定めるところに従って提出された基本設計図書が、本件事業契約、入札書類若しくは入札提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、かかる判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。

#### 前項の場合を除く他、市は、基本設計図書の提出後相当の期間内において、事業者に対し基本設計図書の内容を確認した旨を通知する。なお、市は、かかる確認を理由として本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものでない。

#### 事業者は、前項の確認を得た後、実施設計図書の作成の業務を開始する。

### （実施設計）

#### 事業者は、第10条第４項に定めるところの設計計画書に記載される日程に従って、本件工事にかかる実施設計図書を作成した上、市に対して提出し、その確認を得るものとする。

#### 市は、前項に定めるところに従って提出された実施設計図書が、本件事業契約、入札書類、市の確認を受けた基本設計図書若しくは入札提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、かかる判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。

#### 前項の場合を除く他、市は、実施設計図書の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。市はかかる確認を理由として本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

#### 事業者が市の確認を受けた実施設計図書のうち内訳書は、本件事業契約に特に定める場合を除き、市及び事業者を拘束しない。

### （設計の変更）

#### 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、対象施設の設計変更を請求することができる。ただし、当該設計変更が工期の変更を伴うとき又は入札提案の範囲を逸脱するときは、この限りでない。事業者は、かかる請求を受領した日から○日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本件事業の実施に与える影響を検討した上、市に対してその結果を通知するものとする。市は、かかる事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。

#### 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本件事業の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得た上で、対象施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、市はこれを承諾するものとする。

#### 前二項の定めるところに従って設計変更が行なわれた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。）が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本件事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議した上、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の場合、第60条第１項ないし第３項の規定は、適用されない。

##### 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することにより事業者に対して支払うものとする。

##### 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとする。

##### 当該設計変更が法令変更による場合、別紙○に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとする。

##### 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙○に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとする。

##### 当該設計変更が対象施設の瑕疵等による場合、第15条に定めるところに従って、市がこれを負担するものとする。

#### 第1項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は入札提案の範囲を逸脱する場合、本件事業契約の他の規定に拘わらず、市は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。かかる協議の結果、当該設計変更等を行なうことを合意したときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から○日以内にその協議が調わないときは、市がこれら変更の当否を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。

#### 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。）の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本件事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。

#### 前二項に拘わらず、第1項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第2項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は入札提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第60条に定めるところに従うものとする。

### （対象施設の瑕疵等）

#### 本件事業契約の他の規定に拘わらず、市が事業者に対して本件事業の入札手続において書面により提供した対象施設及び本件土地に係る図書等（以下「参考図書」という。）と、対象施設の本件工事の着工時における現況が異なること、又は対象施設の主要構造部（壁、柱、床及びはりをいう。以下同じ。）に瑕疵があることが明らかとなった場合、事業者は、その旨を直ちに市に報告するものとし、必要に応じて、それらへの対応方法（設計変更及び工期又は供用開始予定日の変更を含むが、これに限られない。）につき市と協議を行うものとする。

#### 前項に定めるところの協議の結果、設計変更、工期又は供用開始予定日の変更が行われた場合、かかる変更により市又は事業者に生ずる損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）は、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、市と事業者との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。

# 工事

## 総則

### （本件工事の実施）

#### 事業者は、第13条第１項ないし第３項の定めるところに従って実施設計図書につき市の確認を得、かつ、本件工事に要する各種申請手続きその他必要となる手続きが完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。

#### 事業者は、日本国の法令を遵守の上、本件事業契約、入札書類、入札提案及び設計図書に従い、本件工事を実施するものとする。

### （第三者による実施）

#### 事業者は、本件工事を建設者［及び協力者］に委託し、又は請け負わせるものとする。

#### 事業者は、建設者又は協力者以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。

#### 事業者は、本件工事の一部を建設者又は協力者以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を市に届け出るものとする。建設者若しくは協力者又はかかる第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。

#### 建設者又は協力者その他本件工事に関して事業者又は建設者若しくは協力者が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設者又は協力者その他本件工事に関して事業者又は建設者若しくは協力者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

### （事業者の責任）

#### 施工方法その他本件工事を完了するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めるものとする。

#### 事業者は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。市は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。

### （施工計画書等）

#### 事業者は、本件工事の着工前に、別紙○に列挙される図書を作成し、市に対して提出するものとする。

#### 事業者は、前項の定めるところに従って市に対して提出した詳細工程表に従って本件工事を遂行するものとする。

#### 事業者は、本件工事期間中、工事現場に常に施工記録を整備するものとする。

#### 事業者は、本件工事期間中、別紙○に列挙される図書を作成し、それぞれ記載される事項に応じて遅滞なく、市に対して提出するものとする。

#### 市は事業者に対して、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。

### （工事監理者）

#### 事業者は、本件工事の着工前に、自らの責任において、建築基準法（昭和25年法律第201号）第5条の4第2項に規定する工事監理者を設置し、速やかに当該工事監理者の名称を市に対して通知するものとする。なお、事業者は、建設者を工事監理者とすることができない。

#### 事業者は、市の求めるところにしたがって、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。

#### 事業者は、工事監理の状況について工事監理者の作成した月報及び監理報告書を作成対象月の翌月○日（当該日が市の休日に当たるときは、直後の休日でない日とする。）までに市に対して提出するものとする。

### （本件土地等の管理）

#### 事業者は、本件工事を開始した日から全ての対象施設の供用が開始される日まで、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地の管理を行う。

### （事前調査）

#### 事業者は、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得た上、本件施設及び本件土地につき、本件工事にかかる設計及び本件工事に必要な調査（建築準備調査等を含む。）を行うものとする。

#### 事業者は、参考図書として配布された地質調査結果報告書の記載、並びに前項の定めるところに従って行った調査の結果に基づき、本件工事にかかる設計及び本件工事を実施するものとする。

#### 地質調査結果報告書の記載内容の誤りに起因して事業者において生ずる損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該記載内容の誤りにより生ずる追加的な費用を含む。）は、合理的な範囲において市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することによって支払うものとする。

#### 第1項の定めるところに従って事業者が行うべき調査の誤り（事業者の故意又は過失により調査を行わなかったことを含む。）に起因して市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該調査の誤りにより生ずる追加的な費用を含む。）は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との協議により定めるものとする。

#### 第1 項の定めるところに従って、事業者が本件工事にかかる設計及び本件工事に必要な調査を行った結果、事業者において本件工事にかかる設計又は本件工事に要する費用が増加した場合で、当該増加費用が参考図書として配布された地質調査結果報告書等の記載から合理的に予測できない瑕疵に基づき生じたときは、市が合理的な範囲においてこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。なお、市及び事業者は、かかる協議に際して、設計変更若しくは工期変更又はその両方についても協議することができ、かかる協議によりこれを変更することができる。

### （本件工事に伴う近隣対策）

#### 市は、本件事業契約締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本件事業にかかる事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする（以下「近隣説明」という。）。

#### 事業者は、本件工事の実施により生じうる騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動その他本件工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案した上、合理的に要求される範囲において近隣対策（本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。以下「近隣対策」という。）を実施するものとする。

#### 事業者は市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。

#### 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。）については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、市が設定した条件又は市が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。）については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間において協議により決定するものとする。

#### 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、事業者が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。

#### 市は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができる。

### （本件工事期間中の保険）

事業者は、自己又は建設者をして、本件工事期間中、別紙○に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。

### （契約保証金）

#### 事業者は、本件工事に関し、本件事業契約の締結と同時に、自ら又は請負業者をして、以下の各号のいずれかの保証を付すものとする。

##### 契約保証金の納付

##### 契約保証金に代わる担保となる有価証券等（国債証券、政府保証のある債権を含む。）

##### 本件事業契約上の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証

##### 本件事業契約上の債務不履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

##### 本件事業契約上の債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結

#### 前項の保証に係る契約保証金の額、保証額又は保険金額は、本件工事に相当する金額の10分の1以上としなければならない。

#### 第1項第5号の履行保証保険契約については、建設者による市又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約の締結をもってこれに代えることができるものとするが、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合には、事業者は、自らの負担により、市のために、保険金請求権に、第63条第１項第１号による違約金支払債務及び同条第３項による損害賠償債務を被担保債務とする質権を設定するものとする。

#### 事業者は、第1項第5号に基づく履行保証保険契約を締結した場合は、速やかに、かかる契約に基づく保険証券の原本を甲に提出する。ただし、前項に基づいて、事業者が自らを被保険者とする履行保証保険契約を建設企業に締結させた場合は、事業者は、前項に基づく質権を設定した後速やかにかかる保険証券の原本を市に提出するものとする。

## 検査･確認

### （工事施工に関する報告）

事業者は、市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。また、市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。

### （中間確認及び建設現場立会い等）

#### 市は、本件工事期間中随時、事業者に事前に通知した上で、対象施設が設計図書に従って整備されていることを確認するため、事業者に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、事業者の立会いの上、確認することができるものとする。

#### 事業者は、前項に定めるところの中間確認及び本件工事の状況確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設者をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。

#### 市は、前二項に定めるところの確認の結果、対象施設が本件事業契約、入札書類、設計図書又は入札提案に従って整備されていないと判断した場合、事業者に対してその是正を勧告することができ、事業者はこれに従うものとする。

#### 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う検査又は試験のうち主要なものを実施する場合、事前に市に対して通知するものとする。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。

#### 市は、本条に定めるところの確認、是正の勧告又は立会いの実施を理由として、本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

### （事業者による完工検査）

#### 事業者は、その日程を○日前に市に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、対象施設の完工検査（竣工検査及びその他の検査を含む。）をそれぞれ行うものとする。

#### 市は事業者に対し、前項に定めるところの完工検査への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、市は、かかる立会いの実施を理由として本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

#### 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、事業者は市に対して、第1項に定めるところの完工検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告するものとする。

#### 事業者は、別紙○に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、市に対して提出するものとする。

### （完成確認報告）

事業者は、工事監理者をして、工事完了時に、市に対して完成確認報告を行わせるものとする。

### （市による完工確認）

#### 市は、第28条に定めるところの事業者による検査の終了後、それぞれの供用開始に先立って、以下の各号に定めるところに従って対象施設の完工確認をそれぞれ実施するものとする。

##### 事業者は、工事現場において、建設者及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、施工記録を準備した上、市による完工確認を受ける。

##### 市は、対象施設と設計図書との照合により、それぞれの完工確認を実施する。

#### 市は、前項に基づく完工確認の結果、対象施設が入札書類、入札提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して是正を勧告することができるものとする。かかる場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。

### （完成確認）

#### 以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、市は、供用開始予定日において、事業者による対象施設の整備にかかる業務の履行の完了を確認する。なお、市は本項の履行完了の確認を口頭で行うことができ、その場合には、確認後速やかに完成確認書を作成した上、事業者に対して交付するものとする。なお、市は、完成確認書を交付したことを理由として、本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

##### 第30条（市による完工確認）の定めるところに従って対象施設の完工確認が完了したこと。

##### 第42条（維持管理体制の確認）の定めるところに従って本件施設の維持管理が可能であることが確認されたこと。

##### 第52条第２項に定めるところに従って対象施設に付保されるべき別紙○に掲げる内容を有する保険の保険証書の写しが市に対して提出されたこと。

#### 事業者は、前項に定めるところの完成確認を受けなければ、本件施設の維持管理業務をそれぞれ開始することができないものとする。

## 工期の変更

### （工事の一時停止）

#### 市は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、市は必要に応じて、工期を変更し、また、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更されるときであっても、本件事業契約の終了日は、変更されないものとする。

#### 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用（事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。）の負担については、市及び事業者は、本件事業契約の他の規定に拘わらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。

##### 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議の上、サービス購入料を増額することにより事業者に対して支払うものとする。

##### 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。

##### 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙○に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

##### 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙○に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

#### 前項第3号及び第4号の場合、第60条第１項ないし第３項の規定は適用されない。

### （工期の変更）

#### 市は、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。

#### 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、市に対して工期の変更を請求することができる。

#### 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、市と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から7日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。

#### 前項の定めるところにより工期が変更される場合、供用開始予定日を変更することができる。ただし、供用開始予定日が変更される場合でも第56条第１項に規定する本件事業契約の期間終了日は変更されないものとする。

### （工期変更の場合の費用負担）

#### 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により市又は事業者において損害、損失又は費用（本件事業の遂行にあたり事業者において生ずる追加的な費用を含む。）が生ずるときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。

##### 当該工期の変更が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、事業者と協議の上、サービス購入料を増額することにより事業者に対して支払うものとする。

##### 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により決定するものとする。

##### 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙○に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

##### 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙○に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

#### 前項第3号及び第4号の場合、第60条第１項ないしの第３項規定は適用されない。

## 損害の発生

### （第三者に対する損害）

本件工事の施工により第三者に生じた一切の損害、損失又は費用は、事業者がこれを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。ただし、当該損害等が事業者の責めに帰すべからざる事由により生じた場合（本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により当該損害等が生じた場合を含む。）で、第24条に基づき付保された保険等により填補されないときは、市がこれらを負担するものとし、第三者に対して賠償するものとする。

### （本件施設への損害）

#### 対象施設の供用開始前に、不可抗力により、本件施設又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は追加的な費用が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。

#### 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害又は追加的な費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。

#### 第1項に規定する損害又は追加的な費用については、別紙○に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、市と事業者との間の協議により定めるものとする。

#### 第1項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、市及び事業者は、第60条の定めるところに従うものとする。

## 引渡し

### （供用の開始）

#### 事業者は、市が供用開始予定日に（同日を含む。）対象施設を学校施設として供用開始できるよう、供用開始予定日までに対象施設を整備した上、第31条第１項の定めるところに従って完成確認を受けるものとする。

### （供用開始の遅延）

#### 事業者の責めに帰すことのできない事由により対象施設の供用開始が供用開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害及び費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。）を負担するものとし、市は、市と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。ただし、当該遅延が不可抗力又は法令変更によるときは、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち別紙○又は別紙○に定めるところの負担割合により算出される額は、事業者がこれを負担するものとする。

#### 事業者の責めに帰すべき事由により対象施設の供用開始が供用開始予定日より遅延した場合、事業者は、供用開始予定日から実際に各施設の供用が開始された日までの期間（実際に供用された日は含まない。）について、その本件工事にかかる対価に相当する額につき年○%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割り計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害又は費用（本件事業を遂行するにあたり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。）があるときは、事業者はそれらを負担し、直ちに市に対して支払うものとする。なお、本件事業契約に従い市が事業者に対して本件工事にかかる設計又は本件工事につき是正を勧告したことにより市に対する対象施設の供用開始が遅延した場合も、事業者の責めに帰すべき事由により対象施設の供用開始が遅延した場合に含まれるものとする。

#### 本件事業契約の定めるところに従って供用開始予定日が変更された場合には、前項の遅延損害金は、市と事業者とが合意の上変更した供用開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。

### （瑕疵修補責任）

#### 市は、対象施設の工事に係る整備部分に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

#### 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、それぞれ供用が開始された日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成11年法律第81号）第87条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合（構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）には、当該請求を行うことのできる期間は、これを10年とする。

#### 前二項に拘わらず、市は、その完成確認の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。

#### 対象施設の全部又は一部が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、市は、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を市が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。

#### 事業者は、別紙○に定める様式により、建設者に、市に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、かかる保証書を市に対して提出するものとする。

# 維持管理

## 総則

### （基本的事項）

#### 事業者は、対象施設にかかる完成確認を受けた後直ちに、本件施設にかかる維持管理業務を開始するものとする。

#### 事業者は、日本国の法令を遵守の上、本件事業契約、入札書類及び入札提案に従って、維持管理業務を実施する。

#### 業務要求水準書は、設計変更及び第60条の場合を除き、合理的な理由に基づき市又は事業者が請求した場合において市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。

### （維持管理体制の整備）

#### 事業者は、それぞれの供用開始に先立って、本件施設の維持管理業務に必要な人員を確保し、かつ、維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。

#### 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ、業務要求水準書に従って本件施設を維持管理することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行うものとする。

### （維持管理体制の確認）

#### 市は、前条第2項に定めるところの通知を受領した後、それぞれの供用開始に先立って、業務要求水準書に従った維持管理体制がとられていることを確認するため、任意の方法により本件施設の維持管理体制をそれぞれ確認するものとする。

#### 事業者は、供用開始予定日までに、本件施設の維持管理体制について、業務要求水準書及び入札提案等に基づき、かかる供用が開始される日以降本件事業期間が終了する日までの期間を通じた維持管理業務計画書並びに維持管理体制、業務分担、緊急連絡体制等に関する業務に必要な書類を作成した上、市に対して提出し、市の確認を得るものとする。

### （消耗品の分担）

#### 維持管理業務に伴う消耗品は、事業者の費用負担において、事業者がこれを購入するものとする。

#### 維持管理業務に伴い必要となる光熱水費（本件施設における事業者の控室に係る光熱水費を含む。）は、市がこれを負担するものとする。

### （第三者による実施）

#### 事業者は、維持管理業務を維持管理者［及び協力者］に委託し又は請け負わせるものとする。

#### 事業者は、維持管理者又は協力者以外の第三者に、維持管理業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。

#### 事業者は、維持管理業務の一部を維持管理者又は協力者以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に、かかる第三者の商号、住所その他市が求める事項を市に届け出るものとする。維持管理者、協力者又はかかる第三者が自己以外の第三者に維持管理業務の一部を委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。

#### 維持管理者又は協力者その他維持管理業務に関して事業者又は維持管理者若しくは協力者が使用する一切の第三者に対する維持管理業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、維持管理者又は協力者その他本件施設の維持管理に関して事業者又は維持管理者若しくは協力者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。

### （年間維持管理業務計画書等の提出）

#### 事業者は、対象施設の供用が開始された日以降、各事業年度における本件施設の維持管理業務計画書を作成し、当該事業年度が開始する30日前までに市に対して提出した上、その承諾を得るものとする。ただし、第1回の維持管理業務計画書は、対象施設の供用が開始された日が属する事業年度を対象年度とし、対象施設の供用が開始されるときまでに市に対して提出するものとする。

#### 事業者は、予め市と非常時又は緊急時の対応について協議した上、業務要求水準書に記載されるところを踏まえた対応マニュアルを作成し、市に対してその写しを提出するとともに、本件施設において保管する。事故その他非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、事業者は、対応マニュアルに基づき直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。

#### 前項の業務の実施によるサービス購入料の増額は行わない。

### （従事職員名簿の提出等）

#### 事業者は、維持管理業務に従事する者（以下「従事職員」という。）の名簿を市に提出し、従事職員に異動があった場合、その都度報告しなければならない。

#### 市は、事業者の従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。

### （近隣対策）

事業者は、自己の責任及び費用において、本件施設の維持管理に関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、市は事業者に対して必要な協力を行うものとする。

### （本件施設の修繕）

#### 維持管理業務開始時以後、本件施設の大規模修繕（建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。以下本条において同じ。）を行う必要が生じた場合には、市は、自己の責任と費用負担において、かかる大規模修繕を行うことができ、必要があると認めるときは、事業者による維持管理業務の一部の実施を中止させることができる。この場合、市は、事業者との間において、サービス購入料のうち維持管理の対価に相当する額の減額について、協議することができるものとし、かかる協議開始から60日以内に協議が調わない場合には、市は、中止された維持管理業務を勘案してサービス購入料のうち維持管理の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従うものとする。

#### 年間維持管理業務計画書に記載のない修繕（大規模修繕を除く。）を行う必要が生じた場合、事業者は、事前に市に対してその内容その他市が求める事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得るものとし、市がかかる修繕を承諾したときは、事業者は、自己の責任と費用負担において、当該修繕を実施するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、市が当該修繕に要する費用を負担するものとする。

##### 当該修繕が、市の責めに帰すべき事由に基づくものであるとき。

##### 当該修繕が、本件施設のうち対象施設を除く施設の修繕であり、かつ、当該修繕に要する費用が○円（消費税及び地方消費税を含む。）を超えるとき。

### （維持管理業務の中止）

市が対象施設を除くその余の本件施設の整備を実施することを決定した場合、市は、事業者における維持管理業務の一部の実施を中止させることができる。この場合、市は、事業者との間において、サービス購入料のうち維持管理の対価に相当する額の減額について、協議することができるものとし、かかる協議開始から60日以内に協議が調わない場合には、市は、中止された維持管理業務を勘案してサービス購入料のうち維持管理の対価から合理的な金額を減額できるものとし、事業者はこれに従うものとする。

## モニタリング

### （業務報告書）

#### 事業者は、対象施設の供用が開始された日から本件事業期間終了日までの間、業務要求水準書に基づき、別紙○の定めるところに従って、本件施設の維持管理状況を正確に反映した維持管理業務実施報告書（以下「業務報告書」という。）を作成するものとする。

#### 事業者は、前項の定めるところに従って作成した業務報告書を作成対象月の翌月5日（当該日が市の休日である場合には、その直後の市の休日でない日とする。）に市に対して提出するものとする。

### （モニタリングの実施）

#### 市は、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務に関し、本件施設が利用可能であること並びに業務要求水準書に示された業務の水準及び内容（ただし、入札提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。）に従ったサービスが提供されていることを確認するため、別紙○の規定に従いモニタリングを実施するものとする。

#### 市は、前項の確認の結果、本件施設の維持管理状況が業務水準を満足していないと判断した場合、事業者に対してその是正を勧告することができるものとする。かかる是正勧告が行われた場合、事業者は、別紙○の規定に従い是正勧告を受けた日から5日以内に、それに対応する業務改善計画書を作成し、市に対して提出した上、是正措置をとるものとし、また、第50条の定めるところに従い作成及び提出される業務報告書において、その対応状況を市に対して報告する。

#### 市は、モニタリングの実施を理由として、本件事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。

### （損害の発生）

#### 事業者は、本件施設の維持管理に際して、事業者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合、市又は第三者が被った損害を負担するものとし、市又は第三者の請求後これを賠償するものとする。

#### 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、本件施設の維持管理開始時から本件事業の終了にいたるまでの期間につき、自己又は維持管理者をして、別紙○にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。

#### 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。

# サービス購入料の支払

### （サービス購入料の支払）

#### 市は、事業者に対して、別紙○に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。サービス購入料は、本件施設の施設整備にかかる対価及び維持管理にかかる対価に分割して計算するものとする。

#### 市は、事業者に対し、第31条第１項に定めるところに従って対象施設の整備について市による完成確認が得られていることを条件として、別紙○に定めるところに従いサービス購入料のうち施設整備にかかる対価を支払うものとする。

#### 事業者は、第31条第１項に定めるところの完成確認書受領後、速やかに、施設整備にかかる対価のうち一次支払金の請求書をそれぞれ提出するものとし、市は、事業者から請求書を受領した日から40日以内に、別紙○に定めるところに従い施設整備にかかる対価のうち一時支払金をそれぞれ支払う。

#### 第51条に定めるところに従って事業者が業務要求水準書に従い本件施設を適切に維持管理していることを市が確認することを条件として（ただし、市は、第50条に定めるところの業務報告書を受領した日から10日以内に、事業者に対してモニタリングの結果を通知するものとし、かかる通知がなされない場合には、事業者が業務水準を満たしていると市が確認したものとみなす。）、別紙○に定めるところに従いサービス購入料のうち維持管理にかかる対価を支払うものとする。ただし、その支払額は第54条に従い改定され、又は第55条に従い減額されることがあり、また、事業者の維持管理業務を提供する期間が、別紙○に定める各期間に満たない場合には、当該期間に対応するサービス購入料のうち維持管理にかかる対価の支払額は、日割計算によりこれを算出するものとする。

#### 事業者は、別紙○の定めるところに従って、施設整備にかかる対価のうちの割賦支払金及び維持管理にかかる対価の請求書をそれぞれ提出するものとし、市は、かかる請求書を受領した日から40日以内に、別紙○に定めるところに従い施設整備にかかる対価のうちの割賦支払金及び維持管理にかかる対価をそれぞれ支払う。

### （サービス購入料の改定）

前条第1項にかかわらず、サービス購入料のうち維持管理にかかる対価の支払額については、別紙○に定めるところに従い改定する。

### （サービス購入料の減額）

第51条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本件施設の維持管理につき業務水準を満たしていない事項が存在することが市に判明した場合、市は事業者に対して、別紙○に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料のうち維持管理にかかる対価の減額、返還若しくは支払留保又は維持管理者の変更を求めることができる。事業者は、これらに従うものとする。

# 契約の終了

### （契約期間）

#### 本件事業契約の契約期間は、本件事業契約締結の日から平成○○年○月末日までとする。ただし、本件事業契約の定めるところに従って本件事業契約が解除されたときは、本件事業契約は、その時点において終了する。

#### 事業者は、本件事業期間の満了による終了にあたっては、市に対して、本件施設を学校施設として市が継続使用できるよう本件施設の維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。

### （市の事由による解除）

市は、全ての対象施設の供用が開始された後、本件事業の実施の必要がなくなった又は本件施設の全部又は一部の転用が必要となったと認める場合には、○日以上前に事業者に通知の上、本件事業契約の全部又は一部を解除することができる。

### （事業者の債務不履行等による解除）

#### 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本件事業契約の全部を解除することができる。

##### 事業者が、本件工事にかかる設計又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。

##### 各供用開始予定日から○日が経過しても供用が開始されるべき対象施設の供用開始ができないとき又は各供用開始予定日から○日以内に供用開始できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。

##### 事業者が、その破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者（事業者の取締役を含む。）によって、かかる申立てがなされたとき。

##### 事業者が、第50条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。

##### 事業者が本件事業契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる相当期間内にその違反が治癒されないとき。

##### 前各号に規定する場合のほか、事業者が本件事業契約上の義務に違反し、その違反により本件事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。

#### 市は、前項各号に定めるところの他、事業者が実施する維持管理業務の水準が業務水準を満たさない場合、別紙○の定めるところに従い本件事業契約の全部を解除することができる。

### （市の債務不履行による解除等）

#### 市が本件事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、本件事業契約の全部を解除することができる。

#### 市が本件事業契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年○%の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。

### （法令の変更及び不可抗力）

#### 法令の変更若しくは不可抗力により、本件事業契約及び業務要求水準書で提示された条件に従って、対象施設の整備ができなくなったとき若しくは維持管理ができなくなったときその他本件事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本件事業契約及び業務要求水準書で提示された条件に従って、対象施設の整備又は本件施設の維持管理を行なうために追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知するものとし、市及び事業者は、本件事業契約及び業務要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。

#### 法令変更又は不可抗力が生じた日から○日以内に前項の協議が整わない場合、市は事業者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、かかる指図に従い、本件事業を継続するものとし、また、損害又は追加的な費用の負担は、別紙○及び別紙○に記載する負担割合によるものとする。

#### 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が整わない場合、市は、本件事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

#### 市は、第14条第３項第３号及び第４号、第32条第２項第３号及び第４号、第34条第１項第３号及び第４号、並びに第36条第３項の規定による市の増加又は追加的な費用の負担が過大になると判断した場合には、本件事業契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

### （供用開始前の解除の効力）

#### 全ての対象施設の供用が開始される前に本件事業契約が解除された場合、本件事業契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、対象施設（出来形部分を含む。）を取り扱うものとする。

##### 第58条に定めるところにより本件事業契約が解除された場合で、市が当該解除後に対象施設を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認が未了の対象施設につき検査を行い、不合格部分があった場合は、第30条第２項を準用するものとする。全ての対象施設における市による合格確認を条件とし、市は、当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を事業者に支払うものとするが、この場合、その対価の支払債務と、第63条第１項第１号及び同条第３項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息（年○%の割合とする。）を付した上、一括払い又は分割払いにより事業者に対して支払うものとする。また、これにより市のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に市による完成確認が完了している対象施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を別紙○に定めるところに従い支払うものとする。

##### 第59条の定めるところに従って本件事業契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の対象施設につき検査を行い、不合格部分があった場合は、第30条第２項を準用するものとする。全ての対象施設における市による合格確認を条件とし、市は、当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を事業者に支払うものとするが、この場合、市は事業者に対して、その対価及び第63条第４項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息（年○%の割合とする。）を付した上、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している対象施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を、別紙○に定めるところに従い支払うものとする。

##### 第60条の定めるところに従って本件事業契約が解除された場合、市は、自己の費用負担において、市による完成確認が未了の対象施設の検査を行い、不合格部分があった場合は、第30条第２項を準用するものとする。全ての対象施設における市による合格確認を条件とし、市は、当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、この場合、当該検査において初回に合格した対象施設の施設整備相当分については、市は事業者に対し、その対価に支払時点までの利息（年○%の割合とする。）を付した上で、またそれ以外の施設整備相当分については当該利息を付さずに、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に市による完成確認が完了している対象施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち当該対象施設の施設整備にかかる対価に相当する額を、別紙○に定めるところに従い支払うものとする。

##### 前三号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前に事業者に対して通知した上、対象施設を最小限度破壊して検査することができる。

#### 前項にかかわらず、全ての対象施設の供用が開始される前に本件事業契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本件土地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第59条又は第60条に基づくときは、市がその費用を負担するものとし、第58条に基づくときは、事業者がその費用を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内にかかる更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第58条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることができない。

#### 本件施設のうち維持管理業務が開始されている部分がある場合、当該維持管理業務の対象となっている本件施設に関する限りにおいて、次条第2項及び第3項並びに第4項第3号第2文を準用する。

### （供用開始後の解除の効力）

#### 全ての対象施設の供用が開始された後に第57条ないし第60条の定めるところにより本件事業契約が解除された場合、本件事業契約は、将来に向かって終了する。

#### 前項の場合、市は、本件事業契約が解除された日から10日以内に本件施設の現況を検査した上、本件施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本件施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、かかる通知の受領後10日以内に修補の完了検査を行うものとする。

#### 前項の手続終了後、事業者は、速やかに維持管理業務を、市又は市の指定する者に引き継ぐものとし、市又は当該第三者が維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。

#### 前項の定めるところに従って、市が維持管理業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。

##### 本件事業契約の解除が第58条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備にかかる対価を、別紙○の定めるところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により対象施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が未払いの施設整備にかかる対価を上回る場合には、市は、サービス購入料のうち未払いの施設整備にかかる対価に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、かかる対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払いの施設整備にかかる対価の支払義務を免れることができるものとする。なお、これにより市のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。

##### 本件事業契約の解除が第57条又は第59条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備にかかる対価を別紙○の定めるところに従い支払うとともに、第63条第４項に定めるところの損害賠償額の総額を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。

##### 本件事業契約の解除が第60条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備にかかる対価を、別紙○の定めるところに従い支払うものとする。また、市は事業者が維持管理業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。

### （損害賠償）

#### 第58条各項の規定により本件事業契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を市の指定する期限までに支払うものとする。

##### 全ての対象施設の供用開始前に解除された場合
施設整備にかかる対価の総額（ただし、割賦支払金に対する金利に相当する額を除く。）の100分の10に相当する額

##### 全ての対象施設の供用開始後に解除された場合
全ての対象施設の供用が開始された日が属する事業年度の直度に到来する事業年度に支払われるべき維持管理にかかる対価の100分の20に相当する額

#### 前項第1号の場合において、第25条の規定により市を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、市は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。

#### 第58条各項に基づく解除に起因して市が被った損害額が本条第1項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を市の請求するところに従って支払うものとする。

#### 第57条又は第59条の規定により本件事業契約が解除された場合、市は、かかる解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。

### （保全義務）

事業者は、解除の通知がなされた日から第61条第３項又は第62条第３項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、対象施設（出来形部分を含む。）について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。

### （関係書類の引渡し等）

#### 事業者は、第62条第３項に基づく維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、市に対して、設計図書及び竣工図書（ただし、すでに事業者が提出しているものを除く。また、本件事業契約が対象施設の供用開始前に解除された場合、図面等については事業者がすでに作成を完了しているものに限る。）その他対象施設の整備及び修補にかかる書類並びに本件施設の維持管理に必要な書類の一切を引き渡すものとする。

#### 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本件施設の維持管理のために、無償で自由に使用（複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。）することができるものとし、事業者は、市によるかかる図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。

# 雑則

### （公租公課の負担）

本件事業契約に関連して生じる公租公課は、本件事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本件事業契約締結時点において市及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。

### （協議義務）

#### 本件事業契約において市及び事業者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに事項に定めるところの協議会の開催に応じるものとする。

#### 市及び事業者は、別途定められた協議会設置要綱に従って、協議会を運営するものとする。協議会設置要綱において規定される主要事項は別紙○の通りである。

### （金融機関等との協議）

市は、本件事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。

### （財務書類の提出）

事業者は、本件事業契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から3ヶ月以内に、当該会計年度にかかる会社法（平成17年法律第86号）における大会社の場合に準じた公認会計士の監査済財務書類（会社法第435条第2項に定める各事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものを言う。）及び事業報告ならびにこれらの附属明細書をいう。）を、市に提出しなければならない。

### （秘密保持）

市及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本件事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本件事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本件事業に関して知る前に公知であったもの、本件事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本件事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。

### （著作権等）

#### 事業者は、市に対し、市が本件施設の内容を自由に公表することを許諾する。

#### 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。

##### 本件施設の内容を公表すること。

##### 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。

### （著作権の侵害防止）

#### 事業者は、対象施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。

#### 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。

### （工業所有権）

事業者は、本件事業において特許権その他工業所有権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、市がその使用を指定した場合で、事業者が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、市と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。

### （株式等の発行制限）

事業者は、本件事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除く他、出資者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。

### （権利等の譲渡制限）

#### 事業者は、本件事業契約に基づき市に対して有する本件事業にかかる債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分をすることができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。

#### 事業者は、本件事業契約その他本件事業に関して市との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分をすることができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。

### （事業者の兼業禁止）

事業者は、本件事業契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。

### （遅延利息）

事業者が本件事業契約に基づき行うべき支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ年○%の割合（1年を365日とする日割計算とする。）で計算した額の遅延利息を付した上で、市に対して支払うものとする。

### （管轄裁判所）

本件事業契約に関する紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

### （疑義に関する協議）

本件事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本件事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。

### （その他）

#### 市及び事業者は、本件事業契約に別段の定めがある場合を除く他、本件事業契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本件事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。

#### 本件事業契約の履行に関して市と事業者間で用いる言語は、日本語とする。

#### 本件事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

#### 本件事業契約の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」（平成4年法律第51号）に定めるものとする。

#### 本件事業契約上の期間の定めは、「民法」（明治29年法律第89号）、「商法」（明治32年法律第48号）及び「会社法」（平成17年法律第86号）が規定するところによるものとする。

#### 本件事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。

別紙○　日程表

[本件事業の日程を記載します。]

別紙○　本件土地

[本件土地の所在地、地図を添付します。]

別紙○　基本設計図書

[基本設計図書の一覧、提出部数を記載します。]

別紙○　実施設計図書

[実施設計図書の一覧、提出部数を記載します。]

別紙○　着工前の提出図書

[着工前の提出図書の一覧、提出部数を記載します。]

別紙○　工事期間中の提出図書

[工事期間中の提出図書の一覧、提出部数を記載します。]

別紙○　竣工時の提出図書

[竣工時の提出図書の一覧、提出部数を記載します。]

別紙○　事業者等が付保する保険

[事業者等が付保する保険の一覧、保険内容（対象、補償額、期間など）を記載します。]

別紙○　不可抗力による損害及び追加的費用の負担割合

[不可抗力による損害及び追加的な費用の負担割合を記載します。]

別紙○　保証書の様式

[瑕疵の修補及び損害の賠償に関する保証書の様式を添付します。]

別紙○　業務報告書の構成及び内容

[業務報告書の構成及び内容を記載します。]

別紙○　サービス購入料の支払いについて

[サービス購入料の支払い方法、改定方法を記載します。]

別紙○　モニタリングと減額について

[モニタリングの実施方法、サービス対価の減額方法を記載します。]

別紙○　法令変更による追加的な費用の負担割合

[法令変更による追加的な費用の負担割合を記載します。]

別紙○　協議会設置要綱の概要

[協議会設置要綱の概要を記載します。]